МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РЫШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2016г. № 23

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в Рышковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015 - 2020 годы» за 2015 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рышковского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района от  16.12.2013г. №102 Администрация Рышковского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Рышковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы» за 2015 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Рышковский вестник».

Глава Рышковского сельсовета

Железногорского района                                          Чурюкин А.А.

Утвержден

Постано

влением Администрации

Рышковского сельсовета

Железногорского района

от «11» февраля 2016 г. № 23

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Рышковском сельсовете

Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»

утвержденную постановлением Администрации

Рышковского сельсовета Железногорского района от 10.10.2014г. № 78

за 2015 год

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

«Развитие муниципальной службы в Рышковском сельсовете

Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |
| 1.1. | Повышение квалификации муниципальных служащих | Повышали квалификацию два муниципальных служащих и глава сельсовета | Администрация Рышковского сельсовета |
| 1.2. | Правовое регулирование оценки деятельности МО «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области и обеспечения прозрачности, доступности и гласности в сфере местного самоуправления |  | Администрация Рышковского сельсовета |
| 1.3. | Организация мероприятий, проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в МО «Рышковский сельсовет | Не выполнено (не проходили диспансеризацию) | Администрация Рышковского сельсовета |
| 1.4. | Обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение рабочих мест муниципальных служащих МО «Рышковский сельсовет | Обустроены и подключены к интернету три рабочих места (100%), | Администрация Рышковского сельсовета |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие муниципальной службы в Рышковском сельсовете

Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 25 апреля отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Повышение квалификации муниципальных служащих | Местный бюджет | 5000 | 2500 | 2310 |
| Правовое регулирование оценки деятельности МО «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области и обеспечения прозрачности, доступности и гласности в сфере местного самоуправления | Местный бюджет |  |  |  |
| Организация мероприятий, проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в МО «Рышковский сельсовет | Местный бюджет |  |  |  |
| Обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение рабочих мест муниципальных служащих МО «Рышковский сельсовет | Местный бюджет |  |  |  |
| Итого |  | 5000 | 2500 | 2310 |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие муниципальной службы в Рышковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Переподготовка и повышение квалификации 3 муниципальных служащих | человек | 3 | 3 |  |
| 2. | Увеличение на 1 человека муниципальных служащих в кадровый резерв | человек | - | - | Данный показатель на 2015 год не планировался |
| 3. | Повышения доверия к органам местного самоуправления | % | 64 | 64 |  |
| 4. | Формирование нетерпимого отношения к коррупции | % | 70 | 70 |  |
| 5. | Прохождение диспансеризации муниципальных служащих | человек | 3 | 0 |  |
| 6. | Повышение уровня материально-технического обеспечения муниципальной службы до 90% | % | 60 | 60 |  |
| 7. | Приобретение компьютеров, приобретение лицензированных программных продуктов | единиц | 0 | 0 | Приобретение новых компьютеров не требуется |
| 8. | Обустройство 3 рабочих мест; обеспечение материально-техническими ресурсами 3 рабочих мест муниципальных служащих | единиц | - | - | Данный показатель на 2015 год не планировался |
| 9. | Обеспечение доступа к сети «Интернет» 100 % рабочих мест муниципальных служащих | % | 100 | 100 |  |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2015 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Рышковского сельсовета Железногорского района от 30.12.2015г. № 185 «О внесении изменений в постановление Администрации Рышковского сельсовета от 10.10.2014г. № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Рышковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (3/3 + 64/64 + 70/70 + 0/3 + 60/60 + 0/0 + 100/100) : 7 х 100% = (1+1+1+0+1+0+1):7 х100% = 71,4 %,

Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= 2310: 2500х 100% = 92,4%

Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – удовлетворительный.